## Painel
Pergunta | Veredito | PrazoFinal | FrentesSemCronograma | DependenciasEmRisco | FrentesComPendencia | BloqueiosProntidao
É possível implantar o MVP até jan/27? | Não confirmável | 2027-01-29

## Frentes
ID | Frente | Lider | Camada | CaminhoCritico | DataAlvo | DataReporte | Escopo | Prazo | Entregaveis | Rec_DS | Rec_CRM | Rec_Preco | Rec_ID | Rec_BE | RiscoNivel | RiscoDescricao | RecebeDe | EntregaPara
01 | Base de dados de clientes | Ana Ribeiro | Fundação | Sim | 2026-11-27 | 2026-10-14 | Parcial | Parcial | Parcial | OK | OK | NA | OK | OK | Médio | Volume de dados maior que o previsto pode atrasar a validação. |  | 02
02 | Motor de regras | Carlos Mendes | Motor & Sistemas | Sim | 2026-12-04 | 2026-10-14 | Parcial | Parcial | OK | OK | Parcial | Parcial | OK | OK | Baixo | Regras de exceção ainda em discussão com a área de preço. | 01 | 04; 05; 06; 07
03 | Novo portfólio de serviços | Julia Prado | Motor & Sistemas | Não | 2027-01-08 | 2026-10-14 | OK | OK | OK | Bloqueio | OK | OK | OK | NA | Baixo | Time de dados sem alocação confirmada para a carga. |  | 05; 06; 07
04 | Integração com parceiro externo | Rafael Lima | Motor & Sistemas | Não | 2026-12-31 | 2026-09-30 | Bloqueio | Bloqueio | Bloqueio | Sem informação | Sem informação | Bloqueio | Sem informação | Bloqueio | Médio | Parceiro ainda não confirmou cronograma nem equipe. | 02 | 08
05 | Adaptação do sistema de cobrança | Beatriz Alves | Motor & Sistemas | Sim | 2027-01-29 | 2026-10-14 | OK | Parcial | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Médio | Janela de congelamento de fim de ano reduz o tempo de testes. | 02; 03 | 08
06 | Experiência do cliente | Diego Martins | Experiência | Sim | 2026-12-23 | 2026-09-30 | Parcial | Parcial | Parcial | OK | OK | OK | OK | OK | Alto | Depende das definições do motor de regras para fechar as telas. | 02; 03 | 08
07 | Experiência do atendente | Diego Martins | Experiência | Sim | 2026-12-23 | 2026-09-30 | Parcial | Parcial | Parcial | Parcial | OK | Parcial | OK | OK | Alto | Treinamento da rede concorre com outras campanhas no período. | 02; 03 | 08
08 | Gestão e conciliação | Fernanda Rocha | Operação | Não | 2027-01-29 | 2026-09-30 | Bloqueio | Bloqueio | Bloqueio | Bloqueio | Sem informação | Sem informação | Sem informação | Bloqueio | Médio | Sem dono definido para a conciliação financeira. | 04; 05; 06; 07

## Iniciativas
ID | Macroatividade | Frente | DataInicio | DataFim | Predecessoras | Sucessoras | Concluida
M01 | Mapeamento das fontes | Base de dados de clientes | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  | Sim
M02 | Carga inicial | Base de dados de clientes | 2026-10-05 | 2026-10-09 | M01 |  | Sim
M03 | Validação da base | Base de dados de clientes | 2026-10-12 | 2026-10-23 | M02 |  | Não
M04 | Regras de cálculo | Motor de regras | 2026-10-13 | 2026-10-30 | M03 |  | Não
M05 | Parametrização | Motor de regras | 2026-11-02 | 2026-11-27 | M04 |  | Não
M06 | Homologação do motor | Motor de regras | 2026-11-30 | 2026-12-04 | M05 |  | Não
M07 | Desenho do portfólio | Novo portfólio de serviços | 2026-09-28 | 2026-10-30 |  |  | Não
M08 | Aprovação comercial | Novo portfólio de serviços | 2026-11-02 | 2026-12-04 | M07 |  | Não
M09 | Carga do portfólio | Novo portfólio de serviços | 2026-12-07 | 2027-01-08 | M08 |  | Não
M10 | Especificação | Adaptação do sistema de cobrança | 2026-10-13 | 2026-10-23 |  |  | Não
M11 | Desenvolvimento | Adaptação do sistema de cobrança | 2026-11-02 | 2026-11-13 | M10; M04 |  | Não
M12 | Testes integrados | Adaptação do sistema de cobrança | 2026-11-30 | 2026-12-11 | M11; M05 |  | Não
M13 | Piloto | Adaptação do sistema de cobrança | 2026-12-14 | 2026-12-31 | M12 |  | Não
M14 | Implantação | Adaptação do sistema de cobrança | 2027-01-11 | 2027-01-29 | M13; M09 |  | Não
M15 | Pesquisa com clientes | Experiência do cliente | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  | Sim
M16 | Protótipo navegável | Experiência do cliente | 2026-10-05 | 2026-10-09 | M15 |  | Sim
M17 | Jornada validada | Experiência do cliente | 2026-10-05 | 2026-10-14 | M16 |  | Não
M18 | Telas finais | Experiência do cliente | 2026-10-19 | 2026-10-23 | M17 |  | Não
M19 | Lançamento para clientes | Experiência do cliente | 2026-12-07 | 2026-12-23 | M18; M06 |  | Não
M20 | Mapeamento do atendimento | Experiência do atendente | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  | Sim
M21 | Roteiro de atendimento | Experiência do atendente | 2026-10-12 | 2026-10-23 | M20; M02 |  | Não
M22 | Treinamento da rede | Experiência do atendente | 2026-12-14 | 2026-12-23 | M21; M06; M17 |  | Não

## Instruções
Roadmap executivo — como preencher
tbPainel (aba Painel) — 1 linha, preenchida pelo PMO
Pergunta: aparece no topo. Veredito: Não confirmável, Com condições ou Confirmado (o painel não calcula; é decisão do PMO).
PrazoFinal: semana destacada em vermelho no roadmap. A data da leitura é a da atualização feita pelo fluxo.
FrentesSemCronograma, DependenciasEmRisco, FrentesComPendencia, BloqueiosProntidao: deixe vazio para o painel calcular, ou digite o número que deve aparecer (ex.: 2/8 ou 11). As células estão em formato Texto para o Excel não transformar 2/8 em data.
tbFrentes (aba Frentes) — 1 linha por frente
ID: número da frente (01, 02…). Frente: nome igual ao usado na coluna Frente da tbIniciativas.
Camada: Fundação, Motor & Sistemas, Experiência ou Operação (define a cor do número e as colunas do mapa).
CaminhoCritico: Sim/Não. DataAlvo: data-alvo da frente (▼). DataReporte: data do último reporte (✓ se até 7 dias antes da atualização).
Escopo, Prazo, Entregaveis e Rec_*: OK, Parcial, Bloqueio, Sem informação ou NA (não se aplica, aparece como um traço). Qualquer coluna que comece com Rec_ vira uma área viabilizadora em Recursos.
RiscoNivel: Alto, Médio ou Baixo. RiscoDescricao: aparece no detalhe da frente.
RecebeDe / EntregaPara: IDs de frentes separados por ponto e vírgula. Basta preencher um dos lados.
A dependência declarada é comprovada quando alguma macroatividade de uma frente é predecessora de uma macroatividade da outra (tbIniciativas). Sem essa ligação, ela aparece como hipótese a validar.
tbIniciativas (aba Iniciativas) — mesma tabela do dashboard de iniciativas
Cada linha vira um losango na raia da frente, na DataFim. O retângulo da frente vai da menor DataInicio à maior DataFim.
Frente sem nenhuma iniciativa aparece como 'Sem cronograma · data-alvo'.
Calculado pelo painel (não preencher): frentes sem cronograma, dependências em risco, frentes com pendência, bloqueios de prontidão, status dos marcos e carga de marcos por semana.
Dependência em risco: se comprovada, quando alguma predecessora está atrasada ou a sucessora começa antes de ela terminar; se hipótese, quando a frente que entrega está sem cronograma, tem Bloqueio, risco Alto ou marco atrasado.
Não renomeie as tabelas nem as colunas: o fluxo do Power Automate depende delas. Dados desta planilha são fictícios.